## List1
Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024
Číslo projektu | S/19 | Typ projektu | investiční
Název projektu | Výstavba cyklostezek (Přeštice, Skočice, Žerovice, Vícov)
Lokalita | Přeštice, Skočice, Žerovice, Vícov
Garant projektu | Havlíček | Odbor / odd. | KS/ORM
Cíl projektu | Zlepšení podmínek cykloturistiky a turismu s vazbou na jejich bezpečný provoz, propojení města a místních částí mimo komunikace I. a II. třídy
Popis projektu | Využití stávajících a vytvoření nových cest pro cyklostezky včetně úprav okolí, výkup a směna pozemků,jednání s povodím Vltavy- smlouva o zřízení služebnosti
Předpokládaný termín zahájení přípravy |  |  | 2017-01-01
Předpokládaný termín zahájení realizace |  |  | 2018-03-01
Předpokládaný termín ukončení projektu |  |  | 2018-12-31
Projektový tým
manažer projektu | místostarosta |  | M. Krivda
koordinátor | vedoucí ORM |  | Wiesner
administrátor | referent ORM |  | Havlíček
projektant | VALBEK s.r.o.,Komunikace |  | J.Přibáňová
opr.úřední osoba | referent OSD |  | Sedláčková
opr.úřední osoba | referent OVÚP |  | Grasl, Musilová
externí konzultant
stavební dozor | stavební technik ORM |  | M. Havlíček
finanční dozor | správce rozpočtu města |  | S. Dražková
supervizor | SFDI |  | S.Šlechta
tiskový mluvčí | tajemník MÚ |  | Kokoška
Předpokládané náklady projektu |  |  | 12 000 000,-Kč
Předpokládané zdroje financování projektu
1. Dotační program IROP č.50 - Udržitelná doprava ; podpora ve výši 90% uznatelných výdajů |  |  | 9 800 000,-Kč
2. spoluúčast města |  |  | 2 200 000,-Kč
Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":
Číslo projektu |  | Zařazeno dne: