## List1
Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024
Číslo projektu | S/2 | Typ projektu | investiční
Název projektu | Výstavba krytého plaveckého bazénu s možností opalovacích ploch venku v létě
Lokalita | Přeštice, areál ZŠ Josefa Hlávky na Jordáně
Garant projektu | Stunová | Odbor / odd. | KS/ORM
Cíl projektu | zlepšení možnosti sportovních aktivit občanů , plavecká výuka škol
Popis projektu | výstavba krytého bazénu s možností opalovacích venkovních ploch pro letní provoz
Předpokládaný termín zahájení přípravy |  |  | probíhá 2016(studie)
Předpokládaný termín zahájení realizace |  |  | r.2020
Předpokládaný termín ukončení projektu |  |  | 2021-12-30
Projektový tým
manažer projektu | místostarosta |  | M. Krivda
koordinátor | referentka ORM |  | S. Stunová
administrátor
projektant | dle výsledku VŘ
opr.úřední osoba | referent ÚÚP |  | P. Rybín
opr.úřední osoba | vedoucí OVÚP |  | I. Kocúrová
externí konzultant
stavební dozor | externí dle výsledku VŘ
finanční dozor | správce rozpočtu města |  | S. Dražková
supervizor | vedoucí ORM |  | J.Wiesner
tiskový mluvčí | tajemník MěÚ |  | O.Kokoška
Předpokládané náklady projektu
Předpokládané zdroje financování projektu
vlastní zdroje |  |  | 40200000
PPP - spoluúčast investora |  |  | 40200000